## harmonogra wspacia_
L.p. | HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE pn.Sąsiadko, zbadaj się tak jak ja! - Program profilaktyki raka piersi realizowany przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej
1 | Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka piersi (kampania edukacyjna w lokalnych mediach).
1 kampania: 1 kwartał 2020 r.
2 kampania: 3 kwartał 2020 r.
3 kampania: 4 kwartał 2020 r.
4 kampania: 2 kwartał 2021 r.
2 | Działania edukacyjne dla personelu medycznego zatrudnionego w placówkach POZ z terenu objętego Projektem.
1 szkolenie: 15 kwietnia 2019 r., godz. 12.00-16.00, Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36
2 szkolenie: 13 maja 2019 r., godz. 12.00-16.00, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie ul.1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno
3 szkolenie: 20 maja 2019 r., godz. 12.00-16.00, 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 35a (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego)
3 | Spotkania informacyjno-edukacyjne - edukacja prozdrowotna o charakterze lokalnym polegająca na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych (realizacja spotkań od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.).
1 spotkanie: 24.06.2019 r., godz. 18.00-19.30, 97-532 Żytno, ul. Strażacka 6 (budynek OSP)
2 spotkanie: 08.07.2019 r., godz. 18.00-19.30, 97-532 Żytno, Maluszyn, ul. Wolności 40 (budynek OSP)
3 spotkanie: 03.07.2019 r., godz 17-18:30, Dobryszyce, ul. Szkolna 3 (świetlica gminna)
4 spotkanie: 26.07.2019 r., godz. 18:00 -19:30, 97-512 Kodrąb, Dmenin 124 ( Gminne Centrum Informacji - sala konferencyjna)
5 spotkanie: 27.08.2019 r., godz. 18:00 -19:30, 97-565 Lgota Wielka , Wola Blakowa 39 ( świetlica wiejska)
6 spotkanie: 02.09.2019 r., godz. 18:00 -19:30, 97-565 Lgota Wielka , Woźniki 60 ( Centrum Kultury Informacji Lokalnej )
7 spotkanie: 12.09.2019r., godz. 18:00 -19:30, 97-565 Lgota Wielka, Brudzice ul. Radomszczańska 1A ( świelica wiejska}
8 spotkanie: 19.09.2019r., godz. 18:00 - 19:30, 97-565 Lgota Wielka, Krępa ( budynek OSP)
9 spotkanie: 26.09.2019.., godz. 18:00 - 19:30, 97-565 Lgota Wielka, Długie 50 ( świetlica wiejska)
10 spotkanie: 02.10.2019., godz. 18:00 - 19:30, 97- 565 Lgota Wielka, Kolonia Lgota ( świetlica wiejska)
11 spotkanie: 08.10.2019., godz. 18:00 - 19:30, 97-565 Lgota Wielka, Wiewiórów 50 ( świetlica wiejska)
12 spotkanie: 15.10.2019., godz. 18:00 - 19:30, 97-565 Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 79 ( budynek OSP)
13 spotkanie: 22.10.2019., godz. 18:00 - 19:30, 97-565 Lgota Wielka, Krzywanice ( Wiejski Dom Kultury)
14 spotkanie: 23.10.2019., godz. 18:00 - 19:30, 97-532 Żytno, Maluszyn ul. Wolności 5 ( świetlica wiejska)
15 spotkanie: 21.11.2019., godz. 18:00 - 19:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Wólka Prusicka 60 ( budynek OSP)
16 spotkanie: 22.11.2019., godz. 18:00 - 19:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Kuźnica 60 ( budynek OSP)
17 spotkanie: 23.11.2019., godz. 14:00 - 15:30, 97-532 Żytno, Sudzinek 2 ( dom sołtysa)
18 spotkanie: 02.12.2019., godz. 18:00 - 19: 30, 98-331 Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 42 ( budynek OSP)
19 spotkanie: 07.12.2019., godz. 15:00 - 16:30, 98- 331 Nowa Brzeźnica , Dworszowice Kościelne ul. Strażacka 7 ( budynek OSP)
20 spotkanie: 11.12.2019., godz. 18:00 - 19:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Prusicko 73 ( Szkoła podstawowa)
21 spotkanie: 12.12.2019., godz. 18:00 - 19:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Kruplin 46 ( budynek OSP)
22 spotkanie: 13.12.2019., godz. 18:00 - 19:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Stara Brzeźnica ul. Częstochowska 68 ( budynek OSP)
23 spotkanie: 14.12.2019., godz. 13:00 - 14:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Gojsc ul. Kłobucka ( świetlica wiejska)
24 spotkanie: 25.01.2020., godz. 16:00 - 17:30, 98-331 Nowa Brzeźnica, Dubidze ul. Słoneczna 19 (budynek OSP)
25 spotkanie: 06.02.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów, Chorzew 100 ( budynek OSP)
26 spotkanie: 12.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia ul. 1 Maja 37 ( budynek stołówki po Gimnazjum)
27 spotkanie: 14.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia, Suchowola 32 ( budynek OSP)
28 spotkanie: 17.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia, Kodrań 30 ( świetlica wiejska)
29 spotkanie: 18.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia, Będków 32 ( świetlica wiejska)
30 spotkanie: 19.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia, Gawłów 109 ( sala w budynku OSP)
31 spotkanie: 24.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia, Broszęcin 22 A ( sala w budynku OSP)
32 spotkanie: 25.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-330 Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 (Urzęd Gminy - sala konferencyjna)
33 spotkanie: 27.02.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-332 Rząśnia, Rekle ( świetlica wiejska )
34 spotkanie: 28.02.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98-332 Rząśnia, Stróża 54 ( budynek parafialny )
35 spotkanie: 02.03.2020., godz. 18:00 - 19:30, 98- 332 Rząśnia, Biała 62 ( sala w budynku OSP )
36 spotkanie: 05.03.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-332 Rząśnia, Zielęcin 28 ( sala w budynku OSP)
37 spotkanie: 31.07.2020., godz. 19:00 - 20:30, 98-354 Siemkowice ul. Krasińskiego 2 ( sala w budynku OSP)
38 spotkanie: 06.08.2020., godz. 17:00 - 18:30, 97-512 Kodrąb ul. Niepodległości 9A ( Gminny Ośrodek Kultury)
39 spotkanie: 16.08.2020., godz. 15:00 - 16:30, 98-330 Kiełczygłów, Chorzew 100 (sala w budynku OSP)
40 spotkanie: 19.08.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 , ( bar gastronomiczny "Miś" w Szpitalu Powiatowym)
41 spotkanie: 26.08.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36, ( bar gastronomiczny " Miś" w Szpitalu Powiatowym)
42 spotkanie: 01.09.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36, ( bar gastronomiczny " Miś" w Szptalu Powiatowym)
43 spotkanie: 08.09.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 149, ( świetlica środowiskowa)
44 spotkanie: 09.09.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36, ( bar gastronomiczny "Miś" w Szpitalu Powiatowym)
45 spotkanie: 15.09.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 149, ( świetlica środowiskowa)
46 spotkanie: 16.09.2020., godz. 18:00 - 19:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36, ( bar gastronomiczny "Miś" w Szpitalu Powiatowym)
47 spotaknie: 17.09.2020., godz. 17:00 - 18:30, 97- 512 Kodrąb ul. Niepodległości 9A ( Gminny Ośrodek Kultury)
48 spotkanie: 24.09.2020., godz. 17:00 - 18:30, 97-512 Kodrąb ul. Niepodległości 9A ( Gminny Ośrodek Kultury)
49 spotkanie: 14.10.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów, Chorzew 100 ( sala w budynku OSP)
50 spotkanie: 21.10.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów, Chorzew 100 ( sala w budynku OSP)
51 spotkanie: 28.10.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów, Chorzew 100 ( sala w budynku OSP)
52 spotkanie: 09.12.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów, Chorzew 100 ( sala w budynku OSP)
53 spotkanie: 10.12.2020., godz. 17:00 - 18:30, 98-354 Siemkowice, Mokre 41 A ( sala w budynku OSP)
54 spotkanie: 20.01.2021., godz. 16:00 - 17:30, 98-358 Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 27 ( Gminny Ośrodek Kultury)
55 spotkanie: 21.01.2021., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 27 ( Gminny Ośrodek Kultury)
56 spotkanie: 18.02.2021., godz. 13:00 - 14:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 ( OSM - sala konferencyjna)
57 spotkanie: 18.02.2021., godz. 15:30 - 17:00, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 ( OSM - sala konferencyjna)
58 spotkanie: 23.02.2021., godz. 14:00 - 15:30, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 ( OSM - sala konferencyjna)
59 spotkanie: 23.02.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 4 ( OSM - sala konferencyjna)
60 spotkanie: 26.02.2021., godz. 10:00 - 11:30, 97-561 Ładzice ul. Wyzwolenia 36 ( Urząd Gminy - Sala konferencyjna)
61 spotkanie: 26.02.2021., godz. 11:30 - 13:00, 97-561 Ładzice ul. Wyzwolenia 36 ( Urząd Gminy - Sala konferencyjna)
62 spotkanie: 26.02.2021., godz. 13:00 - 14:30, 97-561 Ładzice ul. Wyzwolenia 36 ( Urząd Gminy - Sala konferencyjna)
63 spotkanie: 26.02.2021., godz. 14:30 - 16:00, 97-561 Ładzice ul. Wyzwolenia 36 ( Urząd Gminy - Sala konferencyjna)
64 spotkanie: 04.03.2021., godz. 17:00 - 18:30, 98-358 Kiełczygłów, ul.Tysiąclecia 18 (SPZ POZ )
65 spotkanie: 04.03.2021., godz. 18:30 - 20:00, 98-358 Kiełczygłów, ul.Tysiąclecia 18 (SPZ POZ)
66 spotkanie: 16.03.2021., godz. 13:00 - 14:30, 98-330 Pajęczno , ul. Kościuszki 99 ( OSM - Sala konferencyjna)
67 spotkanie: 23.03.2021., godz. 10:00 - 11:30, 97-545 Gomunice, ul.Armii Krajowej 30( Urząd Gminy - sala konferencyjna)
68 spotkanie: 23.03.2021., godz. 12:00 - 13:30, 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej 30(Urząd Gminy - Sala konferencyjna)
69 spotkanie: 24.03.2021., godz. 10:00 - 11:30, 97-540 Gidle, Pławno ul. Plac Wolności 2 ( MOPS - Klub Senior +)
70 spotkanie: 24.03.2021., godz. 12:00 - 13:30, 97-540 Gidle, Pławno ul. Plac Wolności 2 ( MOPS - Klub Senior +)
71 spotkanie: 08.06.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
72 spotkanie: 08.06.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
73 spotkanie: 09.06.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
74 spotkanie: 09.06.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
75 spotkanie: 10.06.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
76 spotkanie: 10.06.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
77 spotkanie: 11.06.2021., godz. 16:00 - 17:30, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
78 spotkanie: 16.06.2021., godz. 11:00 - 12:30, 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej 32, Gminna Biblioteka Publiczna
79 spotkanie: 16.06.2021., godz. 12:30 - 14:00, 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej 32, Gminna Biblioteka Publiczna
80 spotkanie: 17.06.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
81 spotkanie: 17.06.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
82 spotkanie: 18.06.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
83 spotkanie: 18.06.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27, Uniwersytet III Wieku
84 spotkanie: 23.06.2021., godz. 10:30 - 12:00, 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku ( Świetlica szkolna)
85 spotkanie: 05.07.2021., godz. 17:00 - 18:30, 98-355 Trębaczew, ul. Szkolna 4, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn - Filia w Trębaczewie.
86 spotkanie: 14.07.2021., godz. 18:00 - 19:30, 97-360 Kamieńsk , Barczkowice ul. Słoneczna 8 , Świetlica wiejska
87 spotkanie: 28.07.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
88 spotkanie: 28.07.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
89 spotkanie: 06.08.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
90 spotkanie: 06.08.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
91 spotkanie: 25.08.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
92 spotkanie: 25.08.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
93 spotkanie: 26.08.2021., godz. 17:00 - 18:30, 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej 32, Gminna Biblioteka Publiczna
94 spotkanie: 08.09.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
95 spotkanie: 08.09.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
96 spotkanie: 14.09.2021., godz. 13:00 - 14:30, 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 35a , Klub Senior +
97 spotkanie: 15.09.2021., godz. 18:00 - 19:30, 98-338 Sulmierzyce, Piekary 39, Wiejski Dom Kultury
98 spotkanie: 16.09.2021., godz. 16:30 - 18:00, 98-338 Sulmierzyce, ul. Słoneczna 5, Gminna Biblioteka Publiczna
99 spotkanie: 16.09.2021., godz. 17:00 - 18:30, 98-338 Sulmierzyce, Chorzenice 108 B, świetlica wiejska
100 spotkanie: 21.09.2021., godz. 18:00 - 19:30, 98-338 Sulmierzyce, Dworszowice Pakoszowe 6, świetlica wiejska
101 spotkanie: 22.09.2021., godz. 17:30 - 19:00, 98-338 Sulmierzyce, Ostrołęka 27A , świetlica wiejska
102 spotkanie: 27.09.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
103 spotkanie: 27.09.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
104 spotkanie: 08.10.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
105 spotkanie: 08.10.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
106 spotkanie: 14.10.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
107 spotkanie: 14.10.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
108 spotkanie: 21.10.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
109 spotkanie: 21.10.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
110 spotkanie: 26.10.2021., godz. 17:00 - 18:30, 98 -338 Sulmierzyce, Bogumiłowice 16, świetlica wiejska
111 spotkanie: 27.10.2021., godz. 15:00 - 16:30, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
112 spotkanie: 27.10.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
113 spotkanie: 15.11.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 23, SPZOZ im. Dr Mieczysława Kotarbińskiego
114 spotkanie: 17.11.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
115 spotkanie: 25.11.2021., godz. 16:30 - 18:00, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, Gminny Ośrodek Zdrowia
4 | Edukacja prozdrowotna realizowana przez edukatorów zdrowia z placówek POZ.
Spotkania indywidualne z pacjentami. Realizacja spotkań od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.
5 | Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania mammogr. w ramach Programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (transportem publicznym).
Realizacja wsparcia od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.
6 | Zwrot kosztów dojazdu na badanie mammogr. w ramach Programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem (transportem publicznym).
Realizacja wsparcia od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.
7 | Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas wykonania badania.
Realizacja wsparcia od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.
8 | Badania profilaktyczne (badania mammograficzne).
Realizacja wsparcia od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.
9 | Zapewnienie dojazdu na badanie mammogr. w ramach Programu profilaktyki raka piersi osobom z niepełnosprawnościami.
Realizacja wsparcia od czerwca 2019 r. do grudnia 2021 r.