## harmonogra wspacia_
L.p. | HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE pn. „BADAĆ SIĘ TO NIE WSTYD – Regionalny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”
1 | Działania świadomościowe na temat profilaktyki raka jelita grubego
1 kampania: kwiecień/maj 2022 r.
2 kampania: wrzesień/październik 2022 r.
3 kampania: luty/marzec 2023 r.
2 | Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki kierowane do kadr POZ z terenu powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, Skierniewice
rekrutacja placówek POZ do projektu: listopad 2021 r. - styczeń 2022 r.
realizacja działań edukacynych w POZ: luty 2022 r. - czerwiec 2023 r.
3 | Realizacja warsztatów edukacyjnych - edukacja prozdrowotna o charakterze lokalnym polegająca na zachęcaniu do wykonania profilaktycznej kolonoskopii
1 warsztat edukacyjny: 23.05.2022r., godz. 17.00-18.30, 26-315 Poświętne, ul. Główna 40 (budynek GOK)
2 warsztat edukacyjny: 09.06.2022 r., godz. 17.00-18.30, 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 6, Stowarzyszenie Amazonek Skierniewickich (budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1).
3 warsztat edukacyjny: 17.06.2022 r., godz. 17.00-18.30, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35, (budynek Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego Nu-Med., Świetlica dla pacjentów na parterze).
4 warsztat edukacyjny: 21.06.2022 r., godz. 17.00-18.30, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji).
5 warsztat edukacyjny: 21.07.2022 r. , godz.17.00-18.30, Hala Sportowa- Makowskie Centrum Kultury ul.Akacjowa 2, 96- 124 Maków
6 warsztat edukacyjny: 26.07.2022r. godz.17.00-18.30, Świetlica Wiejska w Komorowie, ul. Biblioteczna 1, 97-200 Komorów
7 warsztat edukacyjny: 03.08.2022r. godz. 17.00-18.30, Świetlica Wiejska w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6, 26-307 Białaczów
8 warsztat edukacyjny: 31.08.2022r. godz. 17.00-18.30, Klub Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnowie, ul. Szeroka 10A, 26-330 Żarnów
9 warsztat edukacyjny: 19.09.2022r. godz. 17.00-18.30, Dom Kultury w Będkowie, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków
10 warsztat edukacyjny: 30.09.2022r. godz. 17.00-18.30, Klub w Bukowie, Buków Parcel 6, 97-225 Buków.
11 warsztat edukacyjny: 07.10.2022r. godz. 17.00-18.30 , Gminny Dom Kultury w Wiadernie, Wiaderno 86, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
12 warsztat edukacyjny: 13.01.2023r. godz. 17.00-18.30, Świetlica Wiejska w Dębniaku, 97-225 Ujazd
13 warsztat edukacyjny: 26.01.2023r. godz. 17.00-18.30, Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni, 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska 9.
14 warsztat edukacyjny: 22.02.2023r. godz.17.00-18.30, Miejskie Centrum Kultury za Pilicą (Białobrzegi), 97-200 Tomaszów Maz. ul. Gminna 37/39
15 warsztat edukacyjny: 20.03.2023r. godz. 17.00-18.30, Gminna Biblioteka Publiczna w Twardej, 97-213 Smardzewice, ul. Główna 117
16 warsztat edukacyjny: 27.03.2023r. godz. 17.00-18.30, Gminna Biblioteka Pubiczna w Smardzewicach, 97-213 Smardzewice, ul. Główna 16/18
17 warsztat edukacyjny: 20.04.2023r. godz. 17.00-18.30, Świetlica Wiejska w Wąwale, 97-200 Wąwał, ul. Wesoła 5
18 warsztat edukacyjny: 27.04.2023r. godz. 17.00-18.30, Miejsce Rekreacji i Spotkań w Parku, 97-216 Czerniewice, ul. Zakładowa 5
19 warsztat edukacyjny: 22.06.2023r. godz. 17.00-18.30, Gminny Ośrodek Kultury w Żelechlinku, 97-226 Żelechlinek, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 2
20 warsztat edukacyjny: 29.06.2023r. godz. 17.00-18.30, Gminna Biblioteka Publiczna w Budziszewicach, 97-212 Budziszewice, J.Ch. Paska 85
4 | Zapewnienie dojazdu na badanie dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem
Realizacja wsparcia od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r.
5 | Zwrot kosztów dojazdu na badanie dla danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem
Realizacja wsparcia od grudnia 2021 r. - do czerwca 2023 r.
6 | Realizacja badań przesiewowych raka jelita grubego
Realizacja wsparcia od grudnia 2021 r. - do czerwca 2023 r. (Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.