## harmonogra wspacia_
L.p. | HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE pn. „Masz niepokojące znamiona na skórze? Sprawdź je! - Regionalny program profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry” RPLD.10.03.02-10-A001/21
1 | Działania świadomościowe na temat profilaktyki czerniaka i innych nowotworow skóry
1 kampania: luty/marzec 2023 r.
2 kampania: maj/czerwiec 2023 r.
2 | Organizacja szkoleń dla lekarzy placówek POZ oraz pracowników branży beauty, personelu med. POZ, rehabilitantów - współpraca i wspólne motywowanie do wykonania badań profilaktycznych
Rekrutacja placówek POZ do projektu: lipiec 2022 r. - sierpień 2022 r.
Organizacja kursu dermatoskopowego dla lek. POZ: luty 2023 r. - marzec 2023 r.
1 kurs: … (status - planowane, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)
2 kurs: … (status - planowane, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)
Organizacja szkoleń dla pracowników branży beauty, personelu med. POZ, rehabilitantów: luty 2023 r. - kwiecień 2023 r.
1 szkolenie: ... (status - planowane, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)
2 szkolenie: ... (status - planowane, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)
3 szkolenie: ... (status - planowane, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)
3 | Realizacja badań przesiewowych (Konsultacja dermatologiczna z badaniem dermatoskopowym). Badania realizuje Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED.: Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35, Skierniewice, ul. Ogrodowa 21/23. Rejestracja na badanie w godz. 8.00-15.00: tel. 516 210 326 lub 44 786 81 49, e-mailowo fundusze.tomaszow@nu-med.pl lub w biurze projektu Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 35.
| Realizacja badań: lipiec 2022 r. - październik 2023 r. | ,
4 | Konsultacje u lekarza internisty (w POZ) dla osób w wieku 18-39. Świadczenia realizuje Gminny Ośrodek Zdrowia w Ujeździe, ul. Parkowa 4 oraz 14 placówek POZ z woj. łódzkiego. (wykaz placówek POZ-LINK). Rejestracja na konsultacje do lek. internisty w GOZ w Ujeździe - tel. 44 719 21 12.
Realizacja świadczeń: lipiec 2022 r. - październik 2023 r.
5 | Zwrot kosztów dojazdu na badanie dla danej osoby - za przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem
Realizacja wsparcia: lipiec 2022 r. - październik 2023 r.